## در دست اقدام
پروژه هاي در دست اقدام شركت برق منطقه اي يزد در سال 1390
رديف | پروژه | حجم پروژه | اعتبار كل (ميليون ريال) | تاريخ پروژه |  | درصد پیشرفت فیزیکی سال89 | درصد پیشرفت فیزیکی سال90 | درصد تغییرات
|  |  |  | شروع | پيش بيني خاتمه
1 | خط 400 كيلوولت دو مداره اردكان - فولاد ارفع | 94Km | 150000 | 1389 | 1391 | 24.72 | 84.45 | 241.6262
2 | خطوط اتصال پست 400 کیلوولت غرب | 56Km | 24000 | 1388 | 1391 | 10.5 | 13.5 | 28.5714
3 | خطوط 400 کیلوولت اتصالات پستهای نیروگاهB.O.O | 18Km | 35000 | 1388 | 1391 | 7.47 | 42.33 | 466.6667
4 | خطوط 132 كيلوولت اتصالات پست 400/132 گلشن | 34Km | 15000 | 1387 | 1391 | 88 | 96.4 | 9.5455
5 | خطوط 63 كيلوولت اتصالات پست 230/63 رستاق | 16Km | 3200 | 1387 | 1391 | 55.3 | 95.45 | 72.604
6 | خط 63 كيلوولت دو مداره كابل تغذيه پست آزادگان | 7Km | 15000 | 1387 | 1391 | 28.09 | 54.15 | 92.7732
7 | خط 66 كيلوولت شهرک صنعتی یزد مهر | 10Km | 6000 | 1389 | 1391 | 3 | 39.35 | 1211.6667
8 | جايگزيني هادي خطوط 63 و 132 کیلوولت | 44Km | 12000 | 1387 | 1391 | 6.89 | 7.16 | 3.9187
9 | پست 400/63 کیلوولت غرب( شهيد سامعي) | 400MVA | 250000 | 1387 | 1391 | 40.3 | 62.36 | 54.7395
10 | پست 400/230 کیلوولت نخلستان | 400MVA | 330000 | 1386 | 1391 | 77.88 | 84.97 | 9.1037
11 | پست 400/132 كيلوولت گلشن | 400MVA | 300000 | 1385 | 1391 | 70.48 | 71.41 | 1.3195
12 | پست 400/230 کیلوولت اردكان(براي تغذيه فولاد ارفع) * | 630MVA | 100000 | 1387 | 1391 | 46.32 | 94 | 102.9361
13 | توسعه پست 400 کیلوولت يزد 2( بي خط اصفهان و راكتور) | - | 42000 | 1385 | 1391 | 92 | 92 | 0
14 | پست 230/63 کیلوولت رستاق | 250MVA | 140000 | 1385 | 1391 | 89.32 | 95.22 | 6.6055
15 | توسعه يك فيدر 230 در پست اردكان(براي تغذيه موقت فولاد ارفع) | - | 12000 | 1387 | 1391 | 0.15 | 0.15 | 0
16 | جايگزين ترانس 230/63 پست 230 كيلوولت اردكان | 125MVA | 30000 | 1386 | 1391 | 23.1 | 83.08 | 259.6537
17 | تكميل رينگ 230 كيلوولت در پست چغارت | - | 5000 | 1387 | 1391 | 3.8 | 3.25 | -14.4737
18 | توسعه پست یزد 2 (فولاد آلیاژی) | 63MVA | 30000 | 1389 | 1391 | 35 | 75.8 | 116.5714
19 | توسعه پست بلافصل نیروگاهی (دو بی 230) | - | 13700 | 1389 | 1391 | 60 | 97 | 61.6667
20 | توسعه دو بی 230 کیلوولت در پست چادرملو | - | 20000 | 1389 | 1391 | 0.13 | 5.95 | 4476.9231
21 | پست 132/20 كيلوولت بهاباد | 15MVA | 10000 | 1386 | 1391 | 11.1 | 11.1 | 0
22 | توسعه ترانس 132/63 كيلوولت در پست يزد يك | 50MVA | 24000 | 1386 | 1391 | 90 | 98.6 | 9.5556
23 | پست سيار 63/20 كيلوولت (4دستگاه) | 120MVA | 10000 | 1387 | 1391 | 55 | 55 | 0
24 | پست 63/20 كيلوولت شهيدان پاك نژاد | 80MVA | 68000 | 1385 | 1391 | 65.1 | 74.32 | 14.1628
25 | پست 66/20 كيلوولت بهمن | 30MVA | 13000 | 1387 | 1391 | 84.12 | 84.12 | 0
26 | پست 63/20 كيلوولت شهر ميبد | 80MVA | 34000 | 1385 | 1391 | 71.28 | 71.52 | 0.3367
27 | پست 63/20 كيلوولت آزادگان | 80MVA | 40000 | 1386 | 1391 | 68.4 | 94.93 | 38.7865
28 | پست 63/20 کیلوولت چرخاب | 80MVA | 50000 | 1390 | 1391 | - | 11.35 | -
29 | توسعه دو بي 63 كيلوولت در پست 230 كيلو ولت اردكان( خط ميبد) | - | 5500 | 1385 | 1390 | 99.94 | 100 | 0.060036
30 | توسعه 6 فيدر 63 در پست شهرك صنعتي فولاد يزد و ترك آباد (تغذيه پارس بوتيل) | - | 21000 | 1387 | 1392 | 16.32 | 35 | 114.4608
31 | افزايش ظرفيت پست 63/20 كيلوولت نير(**) | 15MVA | 14600 | 1386 | 1391 | 92.8 | 83.4 | -10.1293
32 | طرح جامع شبكه فيبر نوري استان يزد (فاز دوم) | - | 29499 | 1390 | 1391 | - | 53 | -
33 | برقراری ارتباط مخابراتی و توسعه دیسپاچینگ | - | 16292 | 1390 | 1391 | - | 65 | -
جمع اعتبار (ميليون ريال) |  | 1868791
- واحد حجم پروژه هاي خطوط كيلومتر مدار مي باشد.
* - توسط فولاد ارفع اجرا می شود و اعتبار ثبت شده سهم شرکت برق منطقه ای یزد می باشد.
** - به دليل اضافه شدن بخش كاري ديگري به پروژه پيشرفت فيزيكي اين پست اصلاح شده است.