## در دست اقدام
پروژه هاي در دست اقدام شركت برق منطقه اي يزد در سال 1396
رديف | پروژه | حجم پروژه | اعتبار كل (ميليون ريال) | تاريخ پروژه |  | درصد پیشرفت فیزیکی سال95 | درصد پیشرفت فیزیکی سال96 | درصد تغییرات
|  |  |  | شروع | پيش بيني خاتمه
1 | خط 400 کیلوولت مهریز | 0.7Km | 12000 | 1394 | 1397 | 6.3 | 6.3 | 0
2 | خطوط اتصالات پست 400 کیلوولت غرب | 64Km | 79000 | 1388 | 1397 | 93.8 | 97 | 3.2
3 | خط 63 کیلوولت کابلی تغذیه پست استقلال | 8Km | 50000 | 1392 | 1397 | 1.68 | 1.68 | 0
4 | جايگزيني هادي خطوط 63 و 132 کیلوولت (فاز1) | 22Km | 16000 | 1387 | 1397 | 14.2 | 19.3 | 5.1
5 | خط 63 کیلوولت اتصال پست مهرگان | 70Km | 75000 | 1396 | 1398 | 0 | 3.8 | 3.8
6 | خط 63 کیلوولت سرو - امامزاده | 48Km | 45000 | 1396 | 1398 | 0 | 9 | 9
7 | خط 63 کیلوولت رستاق - مزرعه کلانتر | 24Km | 45000 | 1396 | 1398 | 0 | 3.5 | 3.5
8 | پست 400/63 کیلوولت غرب( شهيد سامعي) | 400MVA | 490000 | 1387 | 1397 | 85.5 | 99.2 | 13.7
9 | پست 400/63 کیلوولت مهرگان | 400MVA | 200000 | 1392 | 1397 | 55 | 64 | 9
10 | پست 230/132 کیلوولت ابرکوه | 250MVA | 300000 | 1391 | 1397 | 83 | 93 | 10
11 | توسعه يك فيدر 230 در پست اردكان(براي تغذيه موقت فولاد ارفع) | - | 27000 | 1391 | 1397 | 4.6 | 48.8 | 44.2
13 | توسعه دو بی 230 کیلوولت در پست چادرملو | - | 35000 | 1389 | 1397 | 99.7 | 100 | 0.3
14 | پست 230/63 کیلوولت منطقه فولاد | 320MVA | 250000 | 1395 | 1397 | 48.9 | 72.3 | 23.4
15 | پست 63 کیلوولت یزدمهر | 40MVA | 60000 | 1388 | 1397 | 31 | 50.4 | 19.4
16 | پست 63/20 کیلوولت استقلال | 80MVA | 83000 | 1392 | 1397 | 8.5 | 20 | 11.5
17 | پست 63/20 کیلوولت امامزاده (سرو) | 80MVA | 85000 | 1394 | 1397 | 66.5 | 79 | 12.5
18 | افزایش ظرفیت پست 63 شمال | 80MVA | 80000 | 1394 | 1397 | 45.4 | 97.7 | 52.3
19 | پست 63/20 کیلوولت مزرعه کلانتر | 80MVA | 100000 | 1396 | 1398 | 0 | 11.8 | 11.8
20 | سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت هرات - شهربابک | 87Km | 44000 | 1396 | 1397 | 0 | 67.3 | 67.3
21 | سیم کشی مدار دوم خط 63 کیلوولت هرات - چاهک | 27Km | 13000 | 1396 | 1397 | 0 | 97 | 97
22 | ورود و خروج خط 230 کیلوولت یزد2 - اردکان در پست شهرک فولاد | 5Km | 20000 | 1396 | 1397 | 0 | 1.65 | 1.65
23 | توسعه 230 پست 400 کیلوولت سرو | 250MVA | 15000 | 1392 | 1397 | 50 | 80.72 | 30.72
24 | توسعه فیدرهای فشار متوسط | - | 20000 | 1396 | 1397 | 0 | 28 | 28
25 | توسعه 4بی خط 63 کیلوولت در پست 400 سرو (فاز1) | - | 60000 | 1396 | 1398 | 0 | 5 | 5
26 | دو بی سیار 132 کیلوولت | - | 30000 | 1396 | 1397 | 0 | 11 | 11
27 | توسعه بخش 63/20 کیلوولت پست رستاق | 80MVA | 90000 | 1396 | 1398 | 0 | 6 | 6
جمع اعتبار (ميليون ريال) |  | 2324000
- واحد حجم پروژه هاي خطوط كيلومتر مدار مي باشد.
* - توسط بخش خصوصی اجرا می شود.